## RACI CDC
RACI — Activation du CDC sur SQL Server 2022 (bases ADG / AGATE)
Ébauche de travail — base de discussion entre Infra, Exploit, ADG/AGATE et Data. Répartition non figée.
Activité | Infra | Exploit | ADG/AGATE | Data | Commentaire
1. Cadrage et expression du besoin
Périmètre de capture souhaité (tables, colonnes, fréquence) | I | I | C | R/A
Analyse d'impact fonctionnel (sensibilité des données, tables concernées) | C | I | R/A | C
Étude de faisabilité technique (édition SQL Server, licence, capacité) | R/A | C | C | I
Validation gouvernance et sécurité (classification, RSSI/DPO) | C | I | C | R | A : instance RSSI/DPO
2. Conception
Choix du mode de capture (CDC natif, Change Tracking, watermark…) | R/A | I | I | C
Dimensionnement du stockage (tables de changement, log, tempdb) | R/A | C | I | I
Choix du modèle de récupération de la base (FULL / BULK_LOGGED) | R/A | C | I | C
Politique de rétention des données capturées | R | C | I | A | Data fixe le besoin métier
Droits d'accès et compte technique pour les pipelines | R/A | I | I | C
3. Mise en œuvre
Activation CDC (base puis table par table) | R/A | I | C | C
Paramétrage des jobs SQL Server Agent (capture / cleanup) | R/A | C | I | I
Sécurisation du compte technique utilisé par les pipelines | R/A | I | I | C
Configuration du connecteur côté pipeline Data | C | I | I | R/A
Génération de changements de test en environnement applicatif | I | I | R/A | C
Vérification de la bonne réception des changements | I | I | I | R/A
Tests de non-régression sur la performance applicative | C | C | R/A | I
4. Mise en production et bascules
Décision Go/No-Go (bascule initiale ou extension majeure) | C | C | C | C | A : comité projet / sponsor
Bascule initiale (go-live) | R/A | R | I | C
Extension de périmètre (ajout table / colonne) | R/A | I | C | R | Data à l'origine de la demande
Reprise après incident majeur (log purgé, recapture nécessaire) | R | A | I | I | Exploit pilote l'incident ; Infra réalise la reprise technique
Bascule suite à une évolution de schéma applicatif | R/A | I | R | C | ADG/AGATE déclenche la notification
Surveillance renforcée post-bascule (hypercare), quel que soit le type | C | R/A | I | C
5. Sauvegarde et restauration
Supervision des sauvegardes complètes et des sauvegardes de log | R | A | I | I
Restauration exceptionnelle (DR, PITR) touchant une base sous CDC | R/A | R | I | I | ADG/AGATE informée si impact applicatif ; Data informée systématiquement (risque de désynchronisation)
Reconfiguration du CDC après restauration | R/A | I | I | I
6. Run et exploitation continue
Supervision technique de la capture côté source (jobs, latence LSN via DMV, espace disque, erreurs) | R/A | C | I | I
Détection et diagnostic d'un incident (échec job, saturation, latence) | R | A | I | I | Infra : diagnostic technique ; Exploit : pilote l'incident
Supervision de bout en bout du flux (progression pipeline, alerte si absence de changement reçu) | I | I | I | R/A
Notification d'une évolution de schéma applicatif touchant les tables capturées | I | I | R/A | I
Demande d'évolution du périmètre de capture | C | I | C | R/A
Purge et rétention effective des données capturées | R/A | C | I | I
Suivi du SLA de disponibilité du flux vers Data | I | C | I | R/A
7. Contrôle et réconciliation
Réconciliation périodique source ↔ tables cdc.* (comptages, échantillons) | R | I | I | A | Data définit les règles de réconciliation
Réconciliation de bout en bout source ↔ Bronze (preuve d'exhaustivité) | C | I | C | R/A | Infra : accès source ; ADG/AGATE : interprétation métier des écarts
Investigation d'un écart de réconciliation détecté | R | I | R | A | Infra : cause technique ; ADG/AGATE : cause fonctionnelle ; Data pilote l'investigation

## Légende
Code | Signification
R | Réalise — exécute l'activité
A | Accountable — décideur final, rend compte du résultat (une seule instance par ligne, idéalement)
C | Consulté — sollicité avant ou pendant l'activité
I | Informé — tenu au courant pendant ou après l'activité
Ce document est une ébauche de travail destinée à être discutée et ajustée avec les équipes Infra, Exploit, ADG/AGATE et Data. La répartition R/A/C/I proposée n'est pas figée.